## 최종점검_0821ver01
결론 : 1. 게시판의 제목 등 내용이외 다른 입력필드에서 " 또는 ' 넣을 경우 빈칸 또는 원화표시가 노출됨으로, 이에 대해 모든 게시판 테스트 필요. --> 시간이 오래 걸릴 경우, "사용금지 안내 후 수정 " 및 ' 이슈는 리포트에서 제외하기로 함. 단, 프론트의 일반인이 작성하는 게시판(자유게시판/소식지이벤트 등)에는 반드시 수정되어야 함.(현재 제목에 " 사용하고 수정 누르면 제목이 보이지 않음) 2. 전체적으로 어드민이 메뉴 클릭 --> 리스트 노출 --> 항목 클릭 -->수정 버튼 노출 --> 수정 클릭시 화면 변경--> 수정 후 수정버튼이 들어있는 수정전 페이지 노출 의 플로우를 가져야하나, 현재는 이런 케이스도 있고 홍보관리(TV광고관리 등), 연혁관리 등에서는 항목클릭-->수정 화면노출(수정버튼없이 바로) --> 등록 후 수정화면 그대로 노출(수정은 되어 있음) 의 형태인 것도 있음. 즉 통일될 필요가 있음.
|  | A : Admin / F: Front / A,F : 공통 | 필수는 버그 사항이며, 선택은 디자인 이슈 등에 속함
| 순번 | 위치 | 문제점 | 요청사항 | 기존 이슈여부 | 등급 | 완료예정일 | 결과 | 추가 오류
F | 1 | 메인페이지 상단 | 상단 메뉴에 마우스 오버롤해도 풀다운 되지 않음 --> 기존에는 잘 되었기에, 혹시 영상홍보에 WMV파일을 올린 후 발생되는지 확인 필요. 그 후 mp4로 바꿔도 동일함 | 오류 수정 | 신규 | 필수
F | 2 | 메인페이지 관련기관 | 화살표 클릭했을때도 창이 열리도록 수정 | 수정 | 기존 | 선택
A | 3 | 메인관리>포토관리 | 제목에 ' 표시있는 항목이 원화로 표시 | 오류 수정 및 동일 사항 전체 점검 | 기존이슈 | 필수
| 4 |  | 메인에 노출되는 포토 삭제 페이지입니다. 등록은 홍보관리>포토관리에서 가능합니다. 문구 삽입 | 문구 삽입 | 신규 | 선택
A | 5 | 메인관리>메인빅배너관리 | 첨부파일이 한글제목일 경우 글씨가 깨짐 | 오류 수정 | 기존 | 필수
A | 6 |  | " 있을 경우 제목 삭제됨. | 오류수정 | 기존 | 필수
F | 7 |  | 이미지 사이즈가 맞지 않을 경우 리사이징이 아니라 화면을 덮음 --> 더욱이 이후 메뉴들이 클릭이 되지 않음. | 1. 이미지 사이즈는 OOO*OOO입니다 문구 노출 2. 이미지 사이즈가 틀린 경우, 세로기준으로 리사이징 필요 | 신규 | 필수
A | 8 |  | 첨부파일 삭제 눌러도 화면 변화 없음 | 삭제하시겠습니까? 문구 후 삭제된 페이지 노출 | 신규 | 필수
F | 9 | 메인관리>영상홍보 | WMV파일이 들어갈 경우, 화면 잘림 | 화면 사이즈 최적화 필요.(화면이 잘리면 안됨) | 신규 | 필수
F | 10 |  | 그후의 문제인지, 영상홍보의 창이 정상적으로 보이지 않음 --> 화면이 까만색으로 나오고 초수 입력해도 적용되지 않음
F | 11 | 회원마당>회원정보수정 | 비밀번호 변경에서 새로입력한 비밀번호가 맞지 않을경우, 알림창 후 false라는 창이 뜸 | 비밀번호 변경페이지로 리턴 | 신규 | 필수
F | 12 |  | 소식지 신청을 예를 클릭한 후 변경누르면 다시 아니오로 되어 있음 | 오류 수정 | 신규 | 필수
F | 13 |  | 이메일을 넣지 않은 경우, 이메일을 넣어주세요라는 메시지 후 페이지 false라고 뜸 | 회원정보 변경페이지로 리턴 | 신규 | 필수
F | 14 |  | 필수입력사항이 잘못됨 --> 가입페이지에서는 나머지는 정상적으로 표기되어 있으나, 자택번호는 삭제 | 필수입력항목 : 이름/아이디/비밀번호/이메일 자택번호는 필수입력항목에서 제외 | 신규 | 필수
F | 15 |  | 휴대폰 인증에서 휴대폰에서도 한우114로, PC에서도 인증 마지막창에서 한우114로 나타남 | 박부장님과 협의 필요 | 신규 | 선택
F | 16 | 회원마당>회원가입 | 소식지를 예를 한 경우, 우편번호를 입력해주십시오라고 메시지 뜨고 그 후 false 페이지 뜸 | 우편번호창이 떠야 함. | 신규 | 필수
F | 17 |  | 소식지 신청 하단에 "소식지를 신청하시고자 하시면 집주소를 정확히 입력하셔야만 신청이 완료됩니다"라는 문구 노출 |  | 신규 | 선택
F | 18 | 회원마당>사이트맵 | Q&A 삭제 |  | 기존 | 선택
A | 19 | 정보마당 고정페이지 관리>한우의 종류 | 제목필드에 "" 삽입한 후 수정할 경우 제목이 빈칸으로 노출 | 오류 수정 및 동일 사항 전체 점검 요청 | 기존 이슈 | 필수
| 20 |  | 정보마당 고정페이지 관리, 위원회소개,위원회관리 등 상위메뉴 전체가 그러함. | 수정에 시간이 오래 걸릴 경우, 제목에 ""를 사용할 수 없습니다는 관리자용 문구 삽입
A | 21 | 정보마당>연구보고서 | 연구기관에 "" 입력할 경우 원화로 표시 | 모든 게시판의 모든 입력필드 테스트 요청. | 기존 이슈 | 필수
A | 22 |  | 어드민에서 날짜 입력할 경우, 스케쥴 클릭하면 위치가 변함 | 캘린더 사용이 불편하여 개선 |  | 선택
F/A | 23 |  | 연구기간의 값이 없는 경우 OOOO.OO.OO형태가 아닌 - 로만 표시 | 수정에 시간이 오래 걸릴 경우, 제목에 ""를 사용할 수 없습니다는 관리자용 문구 삽입 | 신규 | 선택
A | 24 | 알림관리>입찰공고 | 발주처가 번호로 표시되어 있음 | 수작업 입력을 해야하는 것인지 가이드 필요 -->시간없으면 그냥 수작업으로 입력
F | 25 | 알림홍보>포토갤러리 | 사진 자료가 마지막임이 표시 되는 기능 구현 미완 | 기능구현 | 기존 | 선택
A/F | 26 | 알림홍보>영상홍보 | 제목에 " 있는 경우 원화표시 --> 프론트까지 노출됨 | 오류수정 | 기존 | 필수
A | 27 | 알림관리>자유게시판 | 댓글 수정 클릭시 화면창 사이즈 작아(이미지 참고) 등록버튼이 보이지 않음 --> 경우에 따라 정상적으로 보이기도 함… | 창 사이즈 변경 | 신규 | 필수
F | 28 | 알림홍보>자유게시판 | 글 쓴 후 수정 버튼 눌러도 화면에 반응없음 | 수정 후 제목에 큰따옴표 사용후 수정시 제목삭제되는 이슈도 확인 필요 | 신규 | 필수
A | 29 | 알림관리>뉴스자료관리 | 새글 등록시 목록페이지에 Today,Hot이 빈칸으로 노출되며, 새글이 등록되어도 프론트에서는 Today가 있으나, 어드민 리스트 페이지에서는 빈칸으로 노출 | 금일 업로드한 경우, default가 today에 Y가 되어야하며, Hot은 N으로 노출 | 신규 | 필수
F | 30 | 운영현황>자조금 납부현황 | 도축장의 업체명으로 선택 후 자료 확인시 다시 전체로 표기 | 오류 수정이 된 것으로 표시되었으나 되지 않음 | 기존
<개발사항>
|  | 어드민 기능 | 로그인별 노출 메뉴 다르게끔 개발
회원정보 확인 페이지 필요
통계데이터 개발
어드민 기본 디자인 적용

## 이미지 참고
메인 빅배너 관리 - 5번, 7번 사항
메인 영상WMV 문제 - 9번,10번
11번, 13번
27번
자유게시판 댓글 수정 창 사이즈 문제 - 등록버튼이 나오지 않음 - 잘 나오는 경우도 있음…
29번

## 한우보드_1차 오픈 수정
<프론트> |  | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-08-30
1. 자유게시판 글쓰기에 수정, 삭제버튼 기능 구현 |  | 2016-08-09: 완료; 2016-08-28: 4시 DB 이관
2. 신규 글을 써두면 이전글 다음글 리스트에 보이지 않음 | bar: 2016-08-08
3. 사업계획/운영실적 디자인 적용 - 프론트만 해뒀음 |  | 2016-08-18: 완료; 2016-08-19: 운영실적 2014년부터 없고, 사업계획은 디자인X / 납부현황 업체명 풀다운 확인
4. 로그인/회원가입 기능 구현 / 탈퇴 수정 기능 추가 |  | 2016-08-08: 완료; 2016-08-17: 완료; 2016-08-18: 필수사항 표시 : 아이디/연락처 . 소식지 예 선택시 주소필수로 표기, 메일리스트 추가
5. 한우이야기, 한우의 우수성 통이미지 포맷 변경되어야 함 | bar: 2016-08-18
6. 7페이지 세부내용 보다가 목록 클릭하면 1페이지로 돌아감(연구보고서, 공지사항, 보도자료, 입찰공고, 뉴스정보 등 모두 확인 필요) |  | 2016-08-10: 완료; 2016-08-19: 뒤로가기 했을때 페이지 만료 또는 1페이지로 감
7. 포토갤러리에 사진 4매 이상일 경우 화살표 표시되어 사진 더 많이 노출 |  | 2016-08-11: 완료; 2016-08-17: 완료; 2016-08-18: 마지막 이미지의 경우 마지막을 표시해줌(계속 돌릴 필요X)
8. 비밀게시판 기능 구현 | bar: 2016-08-09; 2016-08-16
9. 한우송 듣기 상단에 텍스트 추가 |  | 2016-08-17: 완료; 2016-08-18: 비즈링 해지는 고객센터 1544-3205 로 전화주시기 바랍니다.
10. 한우이벤트의 온라인이벤트 배너 사이즈 주정 | bar: 2016-08-17
11. 회원정보 수정 및 탈퇴 | bar: 2016-08-19
<어드민>
1. 글 수정 후 목록 클릭시 계속 로딩 | bar: 2016-08-08
2. 리스트에서 삭제하면 계속 로딩(삭제가 두개 있는데, 수정 후 삭제가 아니라 리스트에서 삭제할 경우임) | bar: 2016-08-08
3. 어드민은 글쓰고 삭제하는 테스트를 모두 해야하며, 특히 좌측메뉴가 있는 것과 없는 것이 뒤섞여 있음 | bar: 2016-08-09
4. 관련기관 링크잡히지 않았음 |  | 2016-08-10: 완료; 2016-08-17: 완료; 2016-08-18: 어드민 노출도 가나다 순으로 변경
5. 자유게시판 댓글 수정기능 구현 |  | 2016-08-09: 완료; 2016-08-17: 완료; 2016-08-18: 수정 클릭하면 HTML 형태로 노출됨. 일반 입력 필드로 노출되도록 수정
6. 자조금소식지 이벤트는 응모자 리스트 업체에 보내줄 수 있도록 준비되야 함 |  | 2016-08-12: 11번과 동일한 사항
7. 본문에 특수문자 있는 경우 에러 및 글잘림 현상 |  | 2016-08-08: 완료; 2016-08-17: 완료; 2016-08-18: 제목에 ' " 들어갈 경우 제목이 사라짐. 제목 칸 밖에 글자가 적혀있음..
8. 뉴스 자료 등 삭제기능 일부 구현 덜된 것 마저 구현 | bar: 2016-08-05
9. 메인 관리 페이지 : 메인빅배너, 한우영상, 홍보갤러리, 자조금소식지, 만들이 관리 | bar: 2016-08-17
10. 보도자료, 입찰공고 작성일에 시/분/초 삭제
11. 컨텐츠별 로그인 받을 수 있도록
<모바일>
1. 전체 QA 다시
2. 공지사항 등 메인페이지 + 버튼 누르면 해당 페이지로 이동
<데이터 이관>
1. 조회수 / 글쓴이
<기타>
1. 어드민/ 프론트에서 세부내용 보다가 back 했을때 페이지 만료 등의 오류 발생되는 문제
2. 비주얼 사이즈가 리사이징 되어 흐리가 보여지는 문제
1. 실시간 한우에 대한 부정적인 의견 노출 표출에 대한 우려. 오픈과 연계되어 이슈가 큼. | bar: 2016-08-05
2. 푸터의 한우자조금 텍스트를 로고 형태로 변경
<한우보드 피드백>
1. 하단 소식지 및 만들이는 주요기사를 발췌, 해당 위치에서 롤링하도록 함. | bar: 2016-08-05
2. Q&A는 삭제 | bar: 2016-08-04
3. 자유게시판 이관 사항 이관 데이터 : 2011년 9월 1일~리뉴얼전(8월 28일) 이관 내용 : 제목 / 작성자 / 조회수 / 작성일자 단, 본문은 현재 개발망에 올라간 내용을 적용 --> 개발방 어드민에 들어가서 개인정보가 있는 부분들은 모두 수작업으로 일일이 삭제 했으니 절대 내용 이관이 되면 안됩니다!!
4. 포토갤러리의 사진은 매우 많이 등록되어야 함 --> 자조금 메인페이지 관리페이지 개발
5. 한우송에서 다운로드 기능 삭제 | bar: 2016-08-04
6. 한우키우기 어플 설치 프로그램 안내 추가( 현재 자조금은 너무 상세하니 설명+배너 정도로 구현) http://www.hanwooboard.or.kr/home/www.hanwooboard.or.kr/notify/app_intro.php
7. 소식지 이벤트 참여는 로그인 한 사람만 가능하며, 게시판에 비밀글은 유지(답변을 작성함으로)
8. 소식지 신청은 회원가입 페이지에 추가(라디오 버튼으로 한우자조금 소식지를 신청하시겠습니까? 예○ 아니오○ 형태로 구현 | bar: 2016-08-05
9. 자유게시판 상단에 비즈링 해지 관련해서 공지로 남김 --> 비즈링 해지업체 전화번호 안내
소식지 이벤트 진행 형태
1. 8월 기준 모든 데이터 삭제, 향후에는 로그인 한 사람만 글을 쓸 수 있고, 읽기도 글 쓴 사람만 가능 --:> 비밀게시판X
<프론트>
1. 정보마당(한우의 종류, 한우의 역사와 유래, 품질관리, 한우의 효능, 한우 부위별 소개) 페이지 이미지를 텍스트로 변경 | 상단 스케쥴
2. 연구보고서 페이지 외 사이트 전체 검색창 디자인 변경 (지난번 드린 "수정요청_2차"에 있는 자조금 탭 내용 확인) | 완료
3. 글 제목 특수문자 있는 경우 에러 발생 (하단 캡쳐 이미지 참조) | 완료
4. 로그인 후 내정보 메뉴 빠짐 (하단 캡쳐 이미지 참조) | 2016-08-19
5. 공지사항 "notice" 아이콘 변경 (지난번 드린 "수정요청_2차"에 있는 자조금 탭 내용 확인) | 완료
6. 소식지 페이지 소식지 제목과 내용 크기와 여백 조정필요 (하단 캡쳐 이미지 참조) | 완료
7. 한우송 페이지 디자인 수정 필요 (지난번 드린 "수정요청_2차"에 있는 자조금 탭 내용 확인) | 2016-08-17
8. 운영실적 년도별 검색 후 데이터가 없을때 디자인 수정 필요 (하단 캡쳐 이미지 참조) (다른 메뉴들의 검색결과도 마찬가지 변경) | 8/18
9. 위원회소개(설립목적, 연혁) 페이지 이미지를 텍스트로 변경 | 상단 스케쥴
10.
이벤트 이미지 늘어나 보이는 것 확인 | bar: 2016-08-06
설치 프로그램 | 디 19일 완료 | 2016-08-06: +1일
어드민 디자인 적용 | 디 23일 완료

## 데이터이관 후 확인
자조금소식지 이벤트 응모자 리스트 공지
자유게시판에 비즈링 신청 해지 업체 전화번호 노출

## 자조금 피드백
<114 오픈 관련> | 진행여부 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24
1. 실시간 한우에 대한 부정적인 의견 노출 표출에 대한 우려. 오픈과 연계되어 이슈가 큼. | 2016-08-05 | bar: 2016-08-05
해결안 : 어드민에는 현재 프론트와 같이 동일하게 크롤링되어 각 내용별로 노출 여부를 보여줄 수 있으면 가장 좋음. 이에 대한 구현 현실성여부 파악
안될 경우, 호의적인 기사를 맨 윗줄에 올릴 수 있도록 구현하거나(고정) / 정 안되면 빼야함
2. 푸터의 한우자조금 텍스트를 로고 형태로 변경 | 임부장님 진행
<한우보드 피드백>
1. 하단 소식지 및 만들이는 주요기사를 발췌, 해당 위치에서 롤링하도록 함. | 2016-08-05 | bar: 2016-08-05
2. Q&A는 삭제 | 2016-08-04 | bar: 2016-08-04
3. 자유게시판 이관 사항 이관 데이터 : 2011년 9월 1일~리뉴얼전(8월 28일) 이관 내용 : 제목 / 작성자 / 조회수 / 작성일자 단, 본문은 현재 개발망에 올라간 내용을 적용 --> 개발방 어드민에 들어가서 개인정보가 있는 부분들은 모두 수작업으로 일일이 삭제 했으니 절대 내용 이관이 되면 안됩니다!! | 오픈 직전
4. 포토갤러리의 사진은 매우 많이 등록되어야 함 --> 자조금 메인페이지 관리페이지 개발 | 2016-08-09
5. 한우송에서 다운로드 기능 삭제 | 2016-08-04 | bar: 2016-08-04
6. 한우키우기 어플 설치 프로그램 안내 추가( 현재 자조금은 너무 상세하니 설명+배너 정도로 구현) http://www.hanwooboard.or.kr/home/www.hanwooboard.or.kr/notify/app_intro.php | 임부장님 디자인 필요 / 디자인 후 구현
7. 소식지 이벤트 참여는 로그인 한 사람만 가능하며, 게시판에 비밀글은 유지(답변을 작성함으로) | ㅈ
8. 소식지 신청은 회원가입 페이지에 추가(라디오 버튼으로 한우자조금 소식지를 신청하시겠습니까? 예○ 아니오○ 형태로 구현 | 2016-08-05 | bar: 2016-08-05
9. 자유게시판 상단에 비즈링 해지 관련해서 공지로 남김 --> 비즈링 해지업체 전화번호 안내
소식지 이벤트 진행 형태
1. 8월 기준 모든 데이터 삭제, 향후에는 로그인 한 사람만 글을 쓸 수 있고, 읽기도 글 쓴 사람만 가능 --:> 비밀게시판X

## 114 어드민 수정
1 | 메인배너관리 메뉴가 밑으로 내려와 있어 수정(상단이며 MAC에서는 정상으로 보여짐) | 처리
2 | 한우서포터즈'>'활동게시판' 내용만 떼어내서 '커뮤니티관리' 아래 '나도한우요리사' 라는 타이틀로 이관(상단 / 좌측 둘다) | 처리
3 | 커뮤니티관리의 '쉐프의 요리교실' 명칭은 '한우의 식탁'으로 변경(상단) | 처리
4 | 한우영상(신규) 클릭하고 들어가면 상단에는 한우먹방으로 표기되어 있음 --> 한우영상으로 변경 | 처리
5 | 비즈몰에 배송가능지역 기능 추가 | 처리