## 한우 개발 일정
한우114 웹 및 모바일 2차 오픈
구분 | 메뉴 | 작업기간 | 3월 | [30 empty] | 4월
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
한우서포터즈 디자인 변경 | SB작성 | 1일 | bar: 3월 10
| 디자인 | 1일 | bar: 3월 10
| 퍼블리싱/개발 | 1일 | bar: 3월 11
| 테스트 및 오픈 | 1일 | 3월 12: OPEN
I promise 牛 | SB작성 | 5일 | bar: 3월 16 to 3월 20
| 디자인 | 6일 | bar: 3월 23 to 3월 27; 3월 30 to 3월 31
| 퍼블리싱/개발 | 4일 | bar: 4월 1 to 4월 3; 4월 6
| 테스트 및 오픈 | 1일 | 4월 6: OPEN
한우114 메인 리뉴얼 (웹) | SB작성 | 5일 | bar: 3월 23 to 3월 27
| 디자인 | 8일 | bar: 4월 1 to 4월 3; 4월 6 to 4월 10; 4월 13
| 퍼블리싱/개발 | 8일 | bar: 4월 20 to 4월 24; 4월 27 to 4월 29
| 테스트 및 오픈 | 1일 | 4월 30: OPEN
쇼핑몰 최적화 작업 (웹 및 모바일) | SB작성 | 15일 | bar: 3월 2 to 3월 6; 3월 9 to 3월 13; 3월 16 to 3월 20
| 디자인 | 20일 | bar: 3월 23 to 3월 27; 3월 30 to 4월 3; 4월 6 to 4월 10; 4월 13 to 4월 17
| 퍼블리싱/개발 | 39일 | bar: 3월 9 to 3월 13; 3월 16 to 3월 20; 3월 23 to 3월 27; 3월 30 to 4월 3; 4월 6 to 4월 10; 4월 13 to 4월 17; 4월 20 to 4월 24; 4월 27 to 4월 30
| 테스트 및 오픈 | 4일 | 4월 27: TEST; 4월 30: OPEN
한우키우기 앱 진행 일정 (1차 4월 완료 사항)
가격동향 | 관리자 개선 (입력) | 1개월 | bar: 3월 2 to 3월 6; 3월 9 to 3월 13; 3월 16 to 3월 20; 3월 23 to 3월 27; 3월 30 to 3월 31
| 사용자 개선 (달력) | 1개월 | bar: 4월 1 to 4월 3; 4월 6 to 4월 10; 4월 13 to 4월 17; 4월 20 to 4월 24; 4월 27 to 4월 30
뉴스 | 사용자 개선 | 1주 | bar: 3월 30 to 4월 3
알림방 | 관리자 게시판 | 1주 | bar: 4월 6 to 4월 10
| 사용자 게시판 | 1주 | bar: 4월 13 to 4월 17
조사연구 | 관리자 게시판 | 1주 | bar: 4월 20 to 4월 24
| 사용자 게시판 | 1주 | bar: 4월 27 to 4월 30
기타 | 명칭 변경 | 1주 | bar: 3월 30 to 4월 3
| 연도 변경 (검색/입력) | 1주 | bar: 3월 23 to 3월 27